## Planilha de Riscos
Planilha de Riscos
Projeto: Shopping Solutions e-Commerce
Autor: Cassiano Vellames
Ord | Risco | Origem | Prob. | Imp. | Prior. | Exp. | Data Limite | Estratégia | Mitigação | Contingência | Status
1 | Atraso no prazo de entrega do produto por causa do atraso das aprovações de artefatos por parte do cliente, como: Especificação de Requisitos, Protótipo e Homologação. | Cliente | 2 | 3 | Média | 6 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Realizar a monitoração e controle do projeto com plano de ação para alterar o cronograma e os demais documentos; Passar para o cliente o novo cronograma e pedir sua aprovação; Caso o atraso seja significante, tentar alocar os recursos também em outros projetos; | Identificado
2 | Aumento de custo em função da saída de recursos durante o projeto que gerem a necessidade de contratação ou alocação de novos profissionais possivelmente mais caros. | RH | 2 | 2 | Média | 4 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Efetivar recurso de substituição com equivalência de conhecimento imediatamente. Realizar treinamento com o novo recurso utilizando a documentação do projeto. Analisar e minimizar possíveis impactos no prazo final do projeto. | Identificado
3 | Aumento do prazo do projeto em função da saída de recursos importantes durante o projeto e que gerem a necessidade de contratação ou alocação de novos profissionais e possivel adaptação. | RH | 2 | 2 | Média | 4 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Efetivar recurso de substituição com equivalência de conhecimento imediatamente. Realizar treinamento com o novo recurso utilizando a documentação do projeto. Analisar e minimizar possíveis impactos no prazo final do projeto. | Identificado
4 | Baixa produtividade em função da insatisfação da equipe técnica, gerado por qualquer fator motivacional ou de ordem particular. | RH | 2 | 2 | Média | 4 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Identificar pontos de insatisfação com reuniões individuais e coletivas com os participantes da equipe, e procurar soluciona-los; Promover uma maior integração social entre os participantes da equipe, buscando comprometimento e auxílio mútuo. | Identificado
5 | Queda da produtividade média de desenvolvimento em função da saída de recursos técnicos mais experientes durante as fases de elaboração (Codificação e Testes). | RH | 2 | 3 | Média | 6 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Efetivar recurso de substituição com equivalência de conhecimento; Realizar treinamento com o novo recurso utilizando a documentação do projeto; Analisar e minimizar possíveis impactos no prazo final do projeto. | Identificado
6 | Atraso no prazo final de entrega do projeto por causa de aumento de escopo ou mudanças de requisitos. | Cliente | 2 | 3 | Média | 6 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Executar processo de Solicitação de Mudança; Realizar a monitoração e controle do projeto com plano de ação para alterar o cronograma e os demais documentos; Passar para o cliente o novo cronograma e pedir sua aprovação; | Identificado
8 | Atraso no prazo do projeto e aumento de esforço por conta de problemas de desempenho do sistema na solução técnica selecionada | Conhecimento Técnico | 2 | 3 | Média | 6 | Até a fase de Testes | Aceitar | NA | Caso necessário, solicitar recursos que já tenham experiencia com aplicações do tipo; Realizar a monitoração e controle do projeto com plano de ação para alterar o cronograma e os demais documentos; Passar para o cliente o novo cronograma e pedir sua aprovação; | Identificado
9 | Queda na produtividade média de desenvolvimento em função de má comunicação entre os recursos tecnicos alocados no projeto | RH | 3 | 3 | Alta | 9 | Até o fim do projeto | Aceitar | NA | Verificar motivo da falta de comunicação e consequentemente procurar resolver o problema com o aumento de reuniões semanais e novas ferramentas de comunicação a distancia | Identificado
ANALISE DE RISCOS